Rappel des objectifs et des engagements sur le projet

- Résultat 3 :

## Le secteur bioénergie se développe durablement grâce à un cadre institutionnel favorable et au renforcement des capacités des parties prenantes.

## Activité 3.1 :

Contribution à l’émergence d’un environnement favorable au développement du secteur biomasse énergie

## Tâche 3.1.1. :

Cartographie dynamique des acteurs influents et intervenant dans le fonctionnement des filières bioénergies et mise en place d’un cadre de concertation pouvant se formaliser sous la forme d’une interprofession entre ces acteurs pour concevoir des politiques publiques favorables au développement du secteur (mesures d’accompagnement, cadres réglementaires, …).

Objectif de la tâche:

La cartographie dynamique doit permettre de faire un état des lieux des forces en présence, dégager des lignes d’actions visant notamment la mise en place de services facilitant le développement des entreprises du secteur. Les tâches suivantes devront être menées à bien

Méthode (comment cela va être fait et qui le fait) :

- Une étude dans chaque pays pour cartographier les acteurs du secteur, et élaborer une matrice DAFO du secteur.

- 6 ateliers au total -3 dans chaque pays- (fin d’année 1, année 3, fin d’année 5) réunissant les principaux acteurs du secteur, les autorités administratives et politiques ainsi que les chercheurs de Biostar concernés (variable au cours des 3 ateliers). 50 personnes pour chaque atelier –dont les PTF pour au moins une partie des ateliers;

- Une étude dans chaque pays (Année 2),

- Tâche.3.1.1 – Cartographie dynamique des acteurs du secteur biomasse énergie

Budget initial :            74 415.55 €

Dépenses réalisées :                 0 €

Degré de finalisation :

| ## Responsable(s) : |  | CIRAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Partenaire(s) impliqué(s) : |  | Prestataires ingénierie sociale, UGB, ISRA, 2iE, IRSAT, UO2, Nitidae |  |  |  |  |  |
| ## Pays concerné(s) : |  | Sénégal, Burkina-Faso |  |  |  |  |  |
| ## Filière(s) concernée(s) : |  | Anacardes, Arachides, Karité, Mangue, Riz |  |  |  |  |  |
| ## Livrable(s) prévu(s) : |  | ☐ Diagnostic sur les organismes professionnels ☐ Diagnostic sur les organismes professionnels ☐ Diagnostic sur les organismes professionnels ☐ Diagnostic sur les organismes professionnels ☐ Diagnostic sur les organismes professionnels |  |  |  |  |  |
| ## Atelier(s) prévu(s) : |  | ☐ Atelier Dakar Octobre 2020 ☐ Atelier Ouaga Janvier 2021 ☐ A définir |  |  | ☐ A définir ☐ A définir ☐ A définir |  |  |
| ## Equipement(s) prévu(s) : |  | ☐ A définir ☐ A définir |  |  |  |  |  |
| ## Sous-traitance(s) prévue(s) : |  | ☐ A définir ☐ A définir ☐ A définir |  |  |  |  |  |
| ## Stagiaire(s) et doctorant(s) : |  | ☐ 3 stagiaires enquête à l’IRSAT ☐ 1 thèse filière ☐ A définir |  |  |  |  |  |
| - Calendrier : |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Réalisé, atteinte des objectifs : |  | Texte à compléter |  |  |  |  |  |  |
| ## Reste à réaliser : |  | Texte à compléter |  |  |  |  |  |  |
| ## Réajustement, retards |  | Texte à compléter |  |  |  |  |  |  |
| ## Commentaire financier : |  | Texte à compléter |  |  |  |  |  |  |
| ## Effet(s) induit(s) / Visibilité : |  | Texte à compléter |  |  |  |  |  |  |

- Tâche.3.1.1 – Cartographie dynamique des acteurs du secteur biomasse énergie

| - Tâche.3.1.1 – Cartographie dynamique des acteurs du secteur biomasse énergie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Figure(s) : (Photos, schémas, cartes, autres) |  |  |  |  |  |  |

| - Tâche.3.1.1 – Cartographie dynamique des acteurs du secteur biomasse énergie ## Détails des indicateurs de moyens par tâche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Date de début : 01/07/2020 |  |  |  |  |  | ## Date de fin : |  |  | 31/08/2020 |  |  |
| ## Partenaire(s) impliqué(s) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nom / Prénom |  |  | Nbre de mois |  |  |  |  |  |
| ## CIRAD-114 |  |  | J. BLIN |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ## CIRAD-103 |  |  | J. MARZIN |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |
| ## CIRAD-85 |  |  | G. BLUNDO |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
| ## 2IE |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
| ## IRSAT |  |  |  |  |  | 1.75 |  |  |  |  |  |
| ## ISRA |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
| ## NITIDAE |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ## UGB |  |  |  |  |  | 1.75 |  |  |  |  |  |
| ## UO2 |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
| ## Doctorant(e)s impliqué(e)s : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nbre | Thématique/action |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Stagiaires impliqué(e)s : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nbre | Thématique/action |  |  |  |  |  |  |  |
| ## UGB – 6 mois |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## IRSAT – 6 mois |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Nombre de jours de mission de terrain : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Missions Sénégal |  |  |  | Missions Burkina-Faso |  |  |  |  |  |  |
| CIRAD-114 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| CIRAD-103 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| UGB |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| UGB Stagiaire | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRSAT | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRSAT Stagiaire |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| ## Ateliers & séminaires : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atelier concertation modalités collaboration OP/OIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Responsable : | Nbre : | Pays : |  |  | Nbre de participants : |  |  |  |  |  |  |
|  | Atelier concertation modalités collaboration OP/OIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Responsable : | Nbre : | Pays : |  |  | Nbre de participants : |  |  |  |  |  |  |
| - Equipements : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Type : |  |  |  |  |  | Budget (€) : |  |  |  |  |
| - Sous-traitance activité 3.1 prévue tache 3.1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description : |  |  |  |  |  | Budget (€) : |  |  |  |  |
| CIRAD-114 | Sous-traitance prestataire ingénierie sociale, formation professionnelle et plaidoyer (LESSOKON) |  |  |  |  |  | 60 000.00 |  |  |  |  |
| CIRAD-114 | Sous-traitance prestataire ingénierie sociale, formation professionnelle et plaidoyer (ENDA) |  |  |  |  |  | 65 000.00 |  |  |  |  |

| - Livrables : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Responsable : |  | Date : |  |