Réunion 10/05/2021 (PV- Mathurin)

Présents : Anouck, Lahcen, Lore , Hope, Marion, Marianne, Rapha, Cilou, Anne, et Mathurin

Ordre du jour

- Lecture du PV précédent (10’)

- Inscription (5’) + nous (10’)

- Communication AG (5’)

- Traces + Installation + logistique (1h)

- Locaux (2’)

- QUI ? Prochain président + dates

- Ce n’est pas Philippe BOZO mais Possoz  (atelier miroir vagabond jeudi)

Philippe Mercenier sera accompagné d’un autre membre du collectif du miroir vagabond (vendredi).

Cilou va chercher après le PV avec les 5 objectifs fait chez Marianne

Info de Raphaëlle : Le réseau wallon veut bien dérusher les vidéos des conférences (Il faut les enregistrer du coup), il faudrait proposer à des collègues qui veulent bien nous aider) > CFR. Traces (pnt 4).

Marianne a contacté Roland S. et Salim M. ils sont pour le projet (le mec de la CSC aussi d’ailleurs)

Basta viendrait jeudi à midi

- Pour le moment 20 personnes jeudi et 13 vendredi

Il faut diffuser plus largement, aux collègues et ensuite sur leurs réseaux.

Nous, qui s’inscrit où ? Anne propose de suivre les intervenants que l’on a fait venir, Cilou demande pour voir sortir du bois, Marie demanderait ?? à vérifier  le miroir vagabond.

Atelier 2 :Il faut au moins 2 personnes à l’atelier de Créer (le jeudi pour les étudiants), Cilou et Lore. Marianne viendra au moins faire coucou.

Atelier 1 : Raphaëlle le jeudi et Cilou le vendredi

Miroir vagabond : Anne et Marie (demander si elle veut faire les 2 jours), Anouck est intéressée (jeudi ou vddi)

Atelier 3 du vendredi : Marianne et Lahcen

- Anne fera un tableau avec ce qui vient d’etre décider et les autres se rajouteront au fur et a mesure (permet de laisser le temps de choisir en étant sur d’avoir au moins 1 par atelier et 2 animateurs pour Créer avec les étudiants.

Il faudrait au moins 1 personne qui ne fait rien pour régler les petits kwaks.

- Présenter le programme, le projeter devant l’assemblée et les inviter à s’inscrire.

Qui présente ? Marianne avec ceux de Créer qui sont présent.  « On fait collectif »

Les inviter également à se mobiliser pour donner un coup de main, d’une manière ou d’une autre.

Il faut absolument que le projet fédère et ne divise pas. C’est ça l’enjeu de la communication, il faut faire un appel à l’aide et relier un max de gens, c’est une envie et pas un besoin (il faut le préciser). Notamment pour accueillir les gens, à l’entrée (il faut trouver une solution pour qu’on puisse être repérable.

- Prévoir des micros pour les conférences, matos pour rediffuser.

Nico Hirt, prévoir un micro qui peut circuler dans le public.

Pour la table ronde aussi (micro public)

- Lahcen va demander à Salim et Pascale pour avoir le matos enregistrement, caméra, micro… Il faut demander la clef à Anne Philippart.

Personnes qui s’occuperont de la technique par jour, des régisseurs.

Traces ; on ne filme pas car on veut créer un espace de parole safe. Photos et écrits plus facile.

Afin de gagner du temps, on ne proposerait pas 2 responsables pour les traces. Anouck et Anne s’en occupe « gardienne des traces ».

Livre d’or ? papier « enquête » dans les classeurs distribués à l’entrée (Lahcen fera une proposition.

Dans le mot d’accueil on doit dire que l’un de nos enjeux c’est de récupérer des traces.

Faire une grande affiche pour récupérer des traces (Natascha s’en occupe).

- Locaux… c’est bon

Les délégués doivent faire suite à leur réunion ce dont ils ont besoin.

- Lundi 17, 12H 14H, Cilou présidente. (Il faut lui envoyer les points du jour).

Mardi 18, 11h30 13H30, Anne présidente. (Les points du jour se feront en fonction des points de la réunion de la veille).

Mercredi 19, 1h de briefing pour l’animation à Table, répétition choré et disposition des tables. On commence à 13h.