## Tableau de synthèse
Etape 3: Tableau de synthèse ‘objectifs de communication' du projet |  |  | Accroître notre visibilité vis-à-vis des donateurs
Ce tableau permet de compléter une ligne par phase de projet. Il convient particulièrement en début de projet lorsqu'on manque encore d'informations détaillées, il est également indiqué lors de petits projets. Il est complémentaire à l'étape 2: cibles (selon la littérature, les étapes 2 et 3 peuvent se faire dans
Période/Phase du projet | Objectif (Quoi? Dans quel but?) | Groupe cible | Indicateur (Comment le vérifier?) | Actions
Phase 1 : démarrage du projet | Phase "connaissance" : informer sur la problématique de l'errance des jeunes vulnérables entre 16 et 25 ans | les citoyens, les administrations et les fondations | La brochure de l'ASBL existe, Présence à des événements (salon, conférences, groupes de travail…), Création d'un jeu de l'oie sur la thématique, Publications sur le site internet (études, rapports d'activité…), Meilleur taux d'engagement sur les réseaux, Publication sur Facebook/Linkedn | Continuer à produire des documents/jeux autour de notre problémtatique, continuer à organiser des événements, publier sur nos réseaux sociaux
Phase 2 : développement | Phase "attitude" : convaincre de l'importance de notre existence et du fait que nous dépendons des donations pour pouvoir réaliser des projets | les citoyens, les administrations et les fondations | Les citoyens prennent la brochure/le rapport, participent au jeu, posent des questions. Les administrations nous font part des appels à projet. Les fondations nous font aussi part des appels à projet et nous invitent à des évenements. Du côté de l'ASBL, les bénévoles viennent aux scéances d'information. De nouveaux bénévoles s'investissent. | Participer de manière continue à des événements grand public et autour de nos thématiques de prédilection (jeunesse et logement), former nos ambassadeurs à propos des législations/réalités du terrain, recruter de nouveaux bénévoles.
Phase 3 : exécution/clôture | Phase "comportement" : faire que nos actions soient soutenues financièrement | les citoyens, les administrations et les fondations | Le taux d'inscription à la newsletter augmente, le taux de visite de notre site internet augmente, les dons augmentent/viennent de sources nouvelles, les événements culturels ont des participants, les administrations nous reconnaissent comme acteur du secteur (par exemple : octroi du statut d'AIPL) | Alimenter le site internet, réaliser une newsletter attractive et qui relaye les avancées des projets, faire la publicité de nos événements culturels, répondre aux appels à projets, faire que les ambassadeurs soient investis et utilisent leur réseau.
Conseil: positionnez la souris sur une case d'en-tête du tableau afin de faire apparaître un commentaire explicatif et des instructions. Les cases avec commentaires sont identifiables par un petit coin en rouge, en haut, à droite.
Cet outil contient 2 onglets (voir 'tab' ci-dessous): - Tableau de synthèse - Ex PLANCOM base. Cliquez sur l'onglet 'ex tableau synth PLANCOMM base' pour avoir un aperçu d'un exercice de synthèse d'objectifs de communication réalisé dans le cadre du plan de communication d'un projet de base. Vous pouvez retrouver le plan de communication de ce projet complet (pour les 7 étapes du plan de communication) sur Fedweb.
Il fait partie d'un ensemble d'outils proposés pour élaborer le plan de communication d'un projet. Retrouvez tous les outils ainsi que la brochure explicative sur Fedweb.
Note on A3: Insérer le numéro de la phase du projet ainsi que son nom ex: définition, exécution, ….
Note on B3: Indiquez l'objectif de communication principal en lien avec cette phase Ex: informer, impliquer, faire agir,...
Note on C3: Précisez quelle cible (il peut y avoir plusieurs cibles par objectif.) Vous pouvez vous référer à l'exercice 'cibles' proposé pour l'étape 2 de la méthode 'élaborer le plan de communication d'un projet'
Note on D3: Indiquez comment on pourra vérifier que l'objectif est atteint, soit en décrivant un résultat chiffré, soit en décrivant un comportement observé, etc.

## ex tableau synth PLANCOMM base
Exemple: Tableau de synthèse ‘objectifs de comm’ d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Période/Phase du projet | Objectif (Quoi? Dans quel but?) | Groupe cible | Indicateur (Comment le vérifier?)
Phase 1 (démarrage du projet) | Toutes les personnes concernées connaissent le projet et en mesurent l’intérêt Dimension « connaissance » | Les membres du CNK | La fiche projet existe (avec une ébauche de plan de communication) Le point est discuté lors de réunions du CNK Des volontaires se proposent pour le groupe projet
Phase 2 : Définition | Toutes les personnes concernées ont été impliquées Dimension « attitude » | Les membres du groupe projet Les membres du CNK Les testeurs La coordinatrice des formations communication de l'IFA | Le plan de communication est complété et fait l'objet d'un suivi Le groupe projet se réunit régulièrement, les outils sont produits, des moments de feedback sont organisés Le groupe-test a donné son feedback Le CNK a donné son feedback La coordinatrice des formaitons de l'Ifa a donné son feedback
Phases 3/4: Exécution et clôture | Toutes les personnes concernées connaissent l’outil, l’utilisent de manière courante et savent à qui s’adresser en cas de problème Dimension « comportement » | Les communicateurs et gestionnaires de connaissances fédéraux Les services d'encadrement P&O, le management des organisations fédérales Les coordinateurs de projets fédéraux (PMO) Les chefs de projets Les formateurs fédéraux en gestion de projet et communication Les usagers de Fedweb Les élèves de l'IFA | La brochure et la boîte à outils sont mises en ligne sur Fedweb Les actions de communication prévues dans le plan de communication sont réalisées Event de lancement a eu lieu Des ambassadeurs sont identifiés Statistiques d’utilisation (helpdesk, % d’utilisateurs,…) Enquête de satisfaction des utilisateurs FAQ
Vous pouvez retrouver le plan de communication de ce projet complet (pour les 7 étapes du plan de communication) sur Fedweb.
Note on A6: Insérer le numéro de la phase du projet ainsi que son nom ex: définition, exécution, ….
Note on B6: Indiquez l'objectif de communication principal en lien avec cette phase Ex: informer, impliquer, faire agir,...
Note on C6: Précisez quelle cible (il peut y avoir plusieurs cibles par objectif.) Vous pouvez vous référer à l'exercice 'cibles' proposé pour l'étape 2 de la méthode 'élaborer le plan de communication d'un projet'
Note on D6: Indiquez comment on pourra vérifier que l'objectif est atteint, soit en décrivant un résultat chiffré, soit en décrivant un comportement observé, etc.