## Tableau de synthèse
Etape 3: Tableau de synthèse ‘objectifs de communication' du projet
Ce tableau permet de compléter une ligne par phase de projet. Il convient particulièrement en début de projet lorsqu'on manque encore d'informations détaillées, il est également indiqué lors de petits projets. Il est complémentaire à l'étape 2: cibles (selon la littérature, les étapes 2 et 3 peuvent se faire dans
Objectif global : faire connaître l'ensemble de notre offre de services aux occupants de nos lieux --> Création d'un welcome pack
Période/Phase du projet | Objectif (Quoi? Dans quel but?) | Groupe cible | Indicateur (Comment le vérifier?)
Phase 1 | Produire le welcome pack : - rassembler les infos et procédures - mettre en forme - publier une version beta | Qui : - brainstorm en équipe, puis structuration en GT - mise en page par graphiste externe + impression - idem | À mesurer : - une réunion a eu lieu - fiche projet rédigée (budget…) - premier fichier général relu par les collègues - graphiste mis au travail
Phase 2 | Tester l'utilité du welcome pack Ajuster si besoin | Qui : - le service immo - potentiels occupants - échantillon d'anciens - | À mesurer : - le WP est distribué aux groupes-cibles - feedbacks individuels recueillis - une version finale est produite (papier et numérique)
Phase 3 | Diffuser le welcome pack Systématiser sa distribution Impliquer les collègues Informer/impliquer les users | Qui : - le service immo - potentiels occupants - échantillon d'anciens | À mesurer : - tous les nouveaux users immo ont reçu le WP - le WP est publié en ligne (PDF) et est consulté
Phase 4 | Mesurer l'impact de l'action | Utilisateurs du service immo Nouveaux utilisateurs des autres services | À mesurer : - feedbacks individuels (Je comprends dans quoi je mets les pieds) - 4/5 des nouveaux users créent eux-même leur page CRC - augmentation de 20% des users lieux dans nos rdv individuels - augmentation des formlaires de lieux de 20% - mesurer le bouche à oreille (j'ai entendu parler du CRC via…)
Conseil: positionnez la souris sur une case d'en-tête du tableau afin de faire apparaître un commentaire explicatif et des instructions. Les cases avec commentaires sont identifiables par un petit coin en rouge, en haut, à droite.
Cet outil contient 2 onglets (voir 'tab' ci-dessous): - Tableau de synthèse - Ex PLANCOM base. Cliquez sur l'onglet 'ex tableau synth PLANCOMM base' pour avoir un aperçu d'un exercice de synthèse d'objectifs de communication réalisé dans le cadre du plan de communication d'un projet de base. Vous pouvez retrouver le plan de communication de ce projet complet (pour les 7 étapes du plan de communication) sur Fedweb.
Il fait partie d'un ensemble d'outils proposés pour élaborer le plan de communication d'un projet. Retrouvez tous les outils ainsi que la brochure explicative sur Fedweb.
Note on A4: Insérer le numéro de la phase du projet ainsi que son nom ex: définition, exécution, ….
Note on B4: Indiquez l'objectif de communication principal en lien avec cette phase Ex: informer, impliquer, faire agir,...
Note on C4: Précisez quelle cible (il peut y avoir plusieurs cibles par objectif.) Vous pouvez vous référer à l'exercice 'cibles' proposé pour l'étape 2 de la méthode 'élaborer le plan de communication d'un projet'
Note on D4: Indiquez comment on pourra vérifier que l'objectif est atteint, soit en décrivant un résultat chiffré, soit en décrivant un comportement observé, etc.

## ex tableau synth PLANCOMM base
Exemple: Tableau de synthèse ‘objectifs de comm’ d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Période/Phase du projet | Objectif (Quoi? Dans quel but?) | Groupe cible | Indicateur (Comment le vérifier?)
Phase 1 (démarrage du projet) | Toutes les personnes concernées connaissent le projet et en mesurent l’intérêt Dimension « connaissance » | Les membres du CNK | La fiche projet existe (avec une ébauche de plan de communication) Le point est discuté lors de réunions du CNK Des volontaires se proposent pour le groupe projet
Phase 2 : Définition | Toutes les personnes concernées ont été impliquées Dimension « attitude » | Les membres du groupe projet Les membres du CNK Les testeurs La coordinatrice des formations communication de l'IFA | Le plan de communication est complété et fait l'objet d'un suivi Le groupe projet se réunit régulièrement, les outils sont produits, des moments de feedback sont organisés Le groupe-test a donné son feedback Le CNK a donné son feedback La coordinatrice des formaitons de l'Ifa a donné son feedback
Phases 3/4: Exécution et clôture | Toutes les personnes concernées connaissent l’outil, l’utilisent de manière courante et savent à qui s’adresser en cas de problème Dimension « comportement » | Les communicateurs et gestionnaires de connaissances fédéraux Les services d'encadrement P&O, le management des organisations fédérales Les coordinateurs de projets fédéraux (PMO) Les chefs de projets Les formateurs fédéraux en gestion de projet et communication Les usagers de Fedweb Les élèves de l'IFA | La brochure et la boîte à outils sont mises en ligne sur Fedweb Les actions de communication prévues dans le plan de communication sont réalisées Event de lancement a eu lieu Des ambassadeurs sont identifiés Statistiques d’utilisation (helpdesk, % d’utilisateurs,…) Enquête de satisfaction des utilisateurs FAQ
Vous pouvez retrouver le plan de communication de ce projet complet (pour les 7 étapes du plan de communication) sur Fedweb.
Note on A6: Insérer le numéro de la phase du projet ainsi que son nom ex: définition, exécution, ….
Note on B6: Indiquez l'objectif de communication principal en lien avec cette phase Ex: informer, impliquer, faire agir,...
Note on C6: Précisez quelle cible (il peut y avoir plusieurs cibles par objectif.) Vous pouvez vous référer à l'exercice 'cibles' proposé pour l'étape 2 de la méthode 'élaborer le plan de communication d'un projet'
Note on D6: Indiquez comment on pourra vérifier que l'objectif est atteint, soit en décrivant un résultat chiffré, soit en décrivant un comportement observé, etc.