## Tableau de synthèse
Etape 3: Tableau de synthèse ‘objectifs de communication' du projet
Ce tableau permet de compléter une ligne par phase de projet. Il convient particulièrement en début de projet lorsqu'on manque encore d'informations détaillées, il est également indiqué lors de petits projets. Il est complémentaire à l'étape 2: cibles (selon la littérature, les étapes 2 et 3 peuvent se faire dans
Période/Phase du projet | Objectif (Quoi? Dans quel but?) | Groupe cible | Indicateur (Comment le vérifier?)
Phase 1 | Elaborer la fiche projet pour bien définir les objectifs du projet. Objectifs de l'activité : -> Permettre aux enfants de se divertir et de bénéfier d'une activité créative et gratuite -> Attirer un public qui n'a peut-être pas l'habitude de fréquenter la bibliothèque -> Transformer la bibliothèque en lien de rencontre et d'échange -> Mettre en valeur notre collection de livres de bricolage -> Répondre à un besoin d'éducation permanente -> Transmette son savoir et son savoir-faire de manière ludique -> Donner une image dynamique de la bibliothèque à l'extérieur | Nous + notre hiérarchie | Avoir une trace du projet + Informer la direction et les collègues
Phase 2 | Créer le visuel : affiche, flyers (canva) pour informer les visiteurs de la bibliothèque | Les visiteurs de la bibliothèque (lecteurs), du site, etc, -> les parents d'enfants entre 6 et 8 ans | Informer les visiteurs (stat du site)
Phase 3 | Ecrire un article sur notre site + newsletter pour informer les personnes intéressées | Les personnes qui vont sur le site et/ou celles qui sont inscritent à la newsletter -> les parents d'enfants entre 6 et 8 ans | Informer les personnes qui vont sur notre site ou qui reçoivent la newletter (stat du site)
Phase 4 | Envoyer à la presse locale (Gens de Nivelles) + les agendas (quefaire etc,) + créer un évènement sur Facebook pour informer les personnes intéressées | Les Nivellois, les personnes qui cherchent une activité sur Nivelles et/ou qui nous suivent sur Facebook -> les parents d'enfants entre 6 et 8 ans | Informer les Nivellois, les personnes qui cherchent une activité, les personnes qui nous suivent sur Facebook -> demander aux personnes inscritent par quel biais ils ont été informés de l'activité
Conseil: positionnez la souris sur une case d'en-tête du tableau afin de faire apparaître un commentaire explicatif et des instructions. Les cases avec commentaires sont identifiables par un petit coin en rouge, en haut, à droite.
Cet outil contient 2 onglets (voir 'tab' ci-dessous): - Tableau de synthèse - Ex PLANCOM base. Cliquez sur l'onglet 'ex tableau synth PLANCOMM base' pour avoir un aperçu d'un exercice de synthèse d'objectifs de communication réalisé dans le cadre du plan de communication d'un projet de base. Vous pouvez retrouver le plan de communication de ce projet complet (pour les 7 étapes du plan de communication) sur Fedweb.
Il fait partie d'un ensemble d'outils proposés pour élaborer le plan de communication d'un projet. Retrouvez tous les outils ainsi que la brochure explicative sur Fedweb.
Note on A3: Insérer le numéro de la phase du projet ainsi que son nom ex: définition, exécution, ….
Note on B3: Indiquez l'objectif de communication principal en lien avec cette phase Ex: informer, impliquer, faire agir,...
Note on C3: Précisez quelle cible (il peut y avoir plusieurs cibles par objectif.) Vous pouvez vous référer à l'exercice 'cibles' proposé pour l'étape 2 de la méthode 'élaborer le plan de communication d'un projet'
Note on D3: Indiquez comment on pourra vérifier que l'objectif est atteint, soit en décrivant un résultat chiffré, soit en décrivant un comportement observé, etc.

## ex tableau synth PLANCOMM base
Exemple: Tableau de synthèse ‘objectifs de comm’ d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Période/Phase du projet | Objectif (Quoi? Dans quel but?) | Groupe cible | Indicateur (Comment le vérifier?)
Phase 1 (démarrage du projet) | Toutes les personnes concernées connaissent le projet et en mesurent l’intérêt Dimension « connaissance » | Les membres du CNK | La fiche projet existe (avec une ébauche de plan de communication) Le point est discuté lors de réunions du CNK Des volontaires se proposent pour le groupe projet
Phase 2 : Définition | Toutes les personnes concernées ont été impliquées Dimension « attitude » | Les membres du groupe projet Les membres du CNK Les testeurs La coordinatrice des formations communication de l'IFA | Le plan de communication est complété et fait l'objet d'un suivi Le groupe projet se réunit régulièrement, les outils sont produits, des moments de feedback sont organisés Le groupe-test a donné son feedback Le CNK a donné son feedback La coordinatrice des formaitons de l'Ifa a donné son feedback
Phases 3/4: Exécution et clôture | Toutes les personnes concernées connaissent l’outil, l’utilisent de manière courante et savent à qui s’adresser en cas de problème Dimension « comportement » | Les communicateurs et gestionnaires de connaissances fédéraux Les services d'encadrement P&O, le management des organisations fédérales Les coordinateurs de projets fédéraux (PMO) Les chefs de projets Les formateurs fédéraux en gestion de projet et communication Les usagers de Fedweb Les élèves de l'IFA | La brochure et la boîte à outils sont mises en ligne sur Fedweb Les actions de communication prévues dans le plan de communication sont réalisées Event de lancement a eu lieu Des ambassadeurs sont identifiés Statistiques d’utilisation (helpdesk, % d’utilisateurs,…) Enquête de satisfaction des utilisateurs FAQ
Vous pouvez retrouver le plan de communication de ce projet complet (pour les 7 étapes du plan de communication) sur Fedweb.
Note on A6: Insérer le numéro de la phase du projet ainsi que son nom ex: définition, exécution, ….
Note on B6: Indiquez l'objectif de communication principal en lien avec cette phase Ex: informer, impliquer, faire agir,...
Note on C6: Précisez quelle cible (il peut y avoir plusieurs cibles par objectif.) Vous pouvez vous référer à l'exercice 'cibles' proposé pour l'étape 2 de la méthode 'élaborer le plan de communication d'un projet'
Note on D6: Indiquez comment on pourra vérifier que l'objectif est atteint, soit en décrivant un résultat chiffré, soit en décrivant un comportement observé, etc.