## Tableau de synthèse
PROJET | Mise en place de lieux de parole (groupe) pour personnes endeuillées
OBJECTIFS DU PROJET |  | Offrir (et remplir) des espaces de parole en groupe à des personnes endeuillées (deuil de personne : pas restrictif au deuil suite à des situations palliatives)
OBJECTIFS DE COMMUNICATION |  | Informer de la mise en place de ces lieux de parole auprès du grand public et des professionnels
Période/Phase du projet | Objectif | Groupe cible | Indicateur (Comment le vérifier?)
Phase 1 - mars 2024 | Informer en interne d'un nouveau projet | Equipe PalliaNam | - nb de persones présentes à la réunion interne - Fiche projet jointe au PV de la réunion et diffusée à tous les membres de l'équipe (présents et absents à la réunion) --> nb de personnes touchées par l'info
Phase 2 - deadline 30/05/2024 | Création des outils de communication | Grand public et professionnels | - validation du/des supports créés par la chargée du projet et la direction - analyse du contenu des supports sur base de la fiche projet : toutes les informations du projet sont reprises (qui, quoi, quand, ou, comment, combien) sur les différents supports créés - la charte graphique est respectée - les différents canaux de communication utilisés vers l'extérieur reçoivent un support de communication spécifique (affichage, brochures, activités présente sur le site, banner pour les mails des psys, information sur les réseaux sociaux, mailing spécifique, fiche info pour les secrétaires qui répondent aux familles au téléphone, communiqué de presse journaliste, ...)
Phase 3 - juin à lancement des groupes | Convaincre (via diffusion de l'info) | Les familles de nos patients suivis par l'équipe de soutien (infirmières) et décédés en 2023-2024 | - Mailing : taux d'ouverture - Mailing : taux de clic sur "en savoir plus" (qui renvoit vers la fiche informative sur le site ) ou sur "nous contacter" - Nombre d'informations données au téléphone (personnes qui ne téléphonaient pas forcément pour ça) + nombre de contacts téléphoniques reçus pour ce projet - Nombre de brochures distribuées via notre réseau local - Nombre d'articles publiés dans la presse - Trafic sur la page de l'évènement sur le site et taux de clics sur le formulaire d'info de cette page - nombre de demandes mails reçues via l'adresse mail de ce projet (communiquée sur les affiches, ...) - Statistiques réseaux (portée, engagement, demandes d'info via page) - Bulletin de liaison de la FWSP (nb de bulletins envoyés) - Analytics : origine du trafic sur la page (mail, newsletter, réseaux, externe) - nb de personnes présentes à l'AG et au CA / aux réunions de réseau / aux commissions (référent pallia, réseau, psy)
Les partenaires (2023-2024) avec lesquels nous avons suivi des situations de fin de vie (ex : maisons de repos - infirmières à domicile) + relais via notre AG et CA
Les membres du réseau palliatif élargi (ex: les équipes mobiles + assistants sociaux en hôpital, bénévoles ...)
Les autres professionnels du soin et de l'accompagnement + associations locales : médecins traitants - psychologues - maisons médicales, SISD-UOAD, géronam, psynam, CPAS, pharmaciens …)
Le grand public
Phase 4 - idem | Impliquer et convaincre les autres | idem | - nb de demandes de contacts concrétisées par un rendez-vous téléphonique avec les psychologues en charge du projet (étape préalable nécessaire à l'inscription au groupe) - nombre d'inscriptions confirmées '-nb de séances d'informations sur le projet demandées par nos partenaires au profit de leur public - Nombre d'affiches demandées par les maisons médicales/services psys/ CPAS, .... -nb de fois où l'information a été relayée via leurs propres moyens de communication (newsletter, leur site web, leurs réseaux sociaux)
Supports à créer sur base de la fiche projet et de la charte graphique (EA) |  | Signature mailing
Mail réseau (mailing classique)
Mail grand public et public professionnel (via newsletter)
Affiches (imprimées + pdf)
Flyers A5
Brochure générale psy
Infos sur la page "accompagner le deuil du site"
Création d'une fiche (type fiche évènement) sur le site
Banner Facebook
Vidéos pour réels réseaux sociaux (facebook - insta)
Publication facebook
Evènement facebook
Publication Linkedin
Communiqué de presse
Fiche info pour diffusion via FWSP (réseaux sociaux, site web et bulletin de liaison)
Fiche info secrétariat + info pour chargée du réseau local
Agenda du projet
Création des supports | E-A | 2024-05-30
Intégrer Signature mail | Psy (+ ES) | 2024-06-01
Fiche info secrétariat | Psy | =résumé du plan d'action: 01/06/2024
évènement sr site | E-A | 2024-06-01
Mise à jour site - page "cheminer dans le deuil" | E-A | 2024-06-01
Mailing info professionnels + réseau + FWSP | E-A | Juin + relance J-30
Mailing info grand public | E-A | Juin + relance J-30
Diffusion affiches/flyers | E-A + chargée réseau + Psy + ES | Juin + relance J-31
Réseaux sociaux (tout) | E-A | 1ère info 01/06 et relance tous les 15 jours avec supports différents (ITW psy? Partage de l'évènement, story, …)
Communiqué de presse | E-A | J - 60 jours
Lancement des groupes de parole | Psy | Jour J
Note on A4: Insérer le numéro de la phase du projet ainsi que son nom ex: définition, exécution, ….
Note on B4: Indiquez l'objectif de communication principal en lien avec cette phase Ex: informer, impliquer, faire agir,...
Note on C4: Précisez quelle cible (il peut y avoir plusieurs cibles par objectif.) Vous pouvez vous référer à l'exercice 'cibles' proposé pour l'étape 2 de la méthode 'élaborer le plan de communication d'un projet'
Note on D4: Indiquez comment on pourra vérifier que l'objectif est atteint, soit en décrivant un résultat chiffré, soit en décrivant un comportement observé, etc.

## ex tableau synth PLANCOMM base
Exemple: Tableau de synthèse ‘objectifs de comm’ d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Période/Phase du projet | Objectif (Quoi? Dans quel but?) | Groupe cible | Indicateur (Comment le vérifier?)
Phase 1 (démarrage du projet) | Toutes les personnes concernées connaissent le projet et en mesurent l’intérêt Dimension « connaissance » | Les membres du CNK | La fiche projet existe (avec une ébauche de plan de communication) Le point est discuté lors de réunions du CNK Des volontaires se proposent pour le groupe projet
Phase 2 : Définition | Toutes les personnes concernées ont été impliquées Dimension « attitude » | Les membres du groupe projet Les membres du CNK Les testeurs La coordinatrice des formations communication de l'IFA | Le plan de communication est complété et fait l'objet d'un suivi Le groupe projet se réunit régulièrement, les outils sont produits, des moments de feedback sont organisés Le groupe-test a donné son feedback Le CNK a donné son feedback La coordinatrice des formaitons de l'Ifa a donné son feedback
Phases 3/4: Exécution et clôture | Toutes les personnes concernées connaissent l’outil, l’utilisent de manière courante et savent à qui s’adresser en cas de problème Dimension « comportement » | Les communicateurs et gestionnaires de connaissances fédéraux Les services d'encadrement P&O, le management des organisations fédérales Les coordinateurs de projets fédéraux (PMO) Les chefs de projets Les formateurs fédéraux en gestion de projet et communication Les usagers de Fedweb Les élèves de l'IFA | La brochure et la boîte à outils sont mises en ligne sur Fedweb Les actions de communication prévues dans le plan de communication sont réalisées Event de lancement a eu lieu Des ambassadeurs sont identifiés Statistiques d’utilisation (helpdesk, % d’utilisateurs,…) Enquête de satisfaction des utilisateurs FAQ
Vous pouvez retrouver le plan de communication de ce projet complet (pour les 7 étapes du plan de communication) sur Fedweb.
Note on A6: Insérer le numéro de la phase du projet ainsi que son nom ex: définition, exécution, ….
Note on B6: Indiquez l'objectif de communication principal en lien avec cette phase Ex: informer, impliquer, faire agir,...
Note on C6: Précisez quelle cible (il peut y avoir plusieurs cibles par objectif.) Vous pouvez vous référer à l'exercice 'cibles' proposé pour l'étape 2 de la méthode 'élaborer le plan de communication d'un projet'
Note on D6: Indiquez comment on pourra vérifier que l'objectif est atteint, soit en décrivant un résultat chiffré, soit en décrivant un comportement observé, etc.