## Tableau de synthèse
Etape 3: Tableau de synthèse ‘objectifs de communication' du projet
Ce tableau permet de compléter une ligne par phase de projet. Il convient particulièrement en début de projet lorsqu'on manque encore d'informations détaillées, il est également indiqué lors de petits projets. Il est complémentaire à l'étape 2: cibles (selon la littérature, les étapes 2 et 3 peuvent se faire dans
Période/Phase du projet | Objectif (Quoi? Dans quel but?) Harmonisation de la communication au sein des 8 entités des Jeunesses Musicales (création Identité visuelle / charte social media / définition des piliers de contenu/ contenu commun) But : augmenter l'engagement du public et la notoriété des JM. | Groupe cible | Indicateur (Comment le vérifier?)
Phase 1 | Création d'un groupe de travail : cellule communication (la cellule communication, analyse des besoins, audit des canaux de communication, ) but : fédérer, renforcer notre impact, s'entraider/gagner du temps, imacter sur les cibles JM | 8 chargés de communication des centres JM | Présence des 8 CC au sein du groupe de travail mensue dès janvier 24 sur 7 réunions. Paroles/échanges de chacun doit pouvoir s'exprimer sur ses besoins 1x mois. 8 mails/calls retours mensuels /
Phase 2 | Création d'un calendrier editorial / but : communiquer avec plus d'impact | Publics cibles JM | outils finalisé avril 24, 2 posts qualitatifs par semaines sur les RS entre février et décembre 24. 2 chrostpost mensuels
Phase 3 | quoi : Céer du lien avec les chargés de communication des partenaires et journalistes ciblés associatifs culturels but : être conscient qu'on existe et penser à nous à travers leurs comm | partenaires | 2 rencontres mensuelles avec 1 partenaire culturel et 1 jouranliste. Taux d'ouverture mailchimp superieur à 25 %.
Phase 4 | Quoi : piliers de contenus en veillant aux besoins de scibles / but : avoir plus d'engagement sur les rs | publics cibles JM (secteur enseignement et culturel) | 3 posts communs mensuels utilisés par les 8 centres. Plus de 10 nombre de likes/commentaires/partages. Un reach de 125 en moyenne
Conseil: positionnez la souris sur une case d'en-tête du tableau afin de faire apparaître un commentaire explicatif et des instructions. Les cases avec commentaires sont identifiables par un petit coin en rouge, en haut, à droite.
Cet outil contient 2 onglets (voir 'tab' ci-dessous): - Tableau de synthèse - Ex PLANCOM base. Cliquez sur l'onglet 'ex tableau synth PLANCOMM base' pour avoir un aperçu d'un exercice de synthèse d'objectifs de communication réalisé dans le cadre du plan de communication d'un projet de base. Vous pouvez retrouver le plan de communication de ce projet complet (pour les 7 étapes du plan de communication) sur Fedweb.
Il fait partie d'un ensemble d'outils proposés pour élaborer le plan de communication d'un projet. Retrouvez tous les outils ainsi que la brochure explicative sur Fedweb.
Note on A3: Insérer le numéro de la phase du projet ainsi que son nom ex: définition, exécution, ….
Note on B3: Indiquez l'objectif de communication principal en lien avec cette phase Ex: informer, impliquer, faire agir,...
Note on C3: Précisez quelle cible (il peut y avoir plusieurs cibles par objectif.) Vous pouvez vous référer à l'exercice 'cibles' proposé pour l'étape 2 de la méthode 'élaborer le plan de communication d'un projet'
Note on D3: Indiquez comment on pourra vérifier que l'objectif est atteint, soit en décrivant un résultat chiffré, soit en décrivant un comportement observé, etc.

## ex tableau synth PLANCOMM base
Exemple: Tableau de synthèse ‘objectifs de comm’ d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Période/Phase du projet | Objectif (Quoi? Dans quel but?) | Groupe cible | Indicateur (Comment le vérifier?)
Phase 1 (démarrage du projet) | Toutes les personnes concernées connaissent le projet et en mesurent l’intérêt Dimension « connaissance » | Les membres du CNK | La fiche projet existe (avec une ébauche de plan de communication) Le point est discuté lors de réunions du CNK Des volontaires se proposent pour le groupe projet
Phase 2 : Définition | Toutes les personnes concernées ont été impliquées Dimension « attitude » | Les membres du groupe projet Les membres du CNK Les testeurs La coordinatrice des formations communication de l'IFA | Le plan de communication est complété et fait l'objet d'un suivi Le groupe projet se réunit régulièrement, les outils sont produits, des moments de feedback sont organisés Le groupe-test a donné son feedback Le CNK a donné son feedback La coordinatrice des formaitons de l'Ifa a donné son feedback
Phases 3/4: Exécution et clôture | Toutes les personnes concernées connaissent l’outil, l’utilisent de manière courante et savent à qui s’adresser en cas de problème Dimension « comportement » | Les communicateurs et gestionnaires de connaissances fédéraux Les services d'encadrement P&O, le management des organisations fédérales Les coordinateurs de projets fédéraux (PMO) Les chefs de projets Les formateurs fédéraux en gestion de projet et communication Les usagers de Fedweb Les élèves de l'IFA | La brochure et la boîte à outils sont mises en ligne sur Fedweb Les actions de communication prévues dans le plan de communication sont réalisées Event de lancement a eu lieu Des ambassadeurs sont identifiés Statistiques d’utilisation (helpdesk, % d’utilisateurs,…) Enquête de satisfaction des utilisateurs FAQ
Vous pouvez retrouver le plan de communication de ce projet complet (pour les 7 étapes du plan de communication) sur Fedweb.
Note on A6: Insérer le numéro de la phase du projet ainsi que son nom ex: définition, exécution, ….
Note on B6: Indiquez l'objectif de communication principal en lien avec cette phase Ex: informer, impliquer, faire agir,...
Note on C6: Précisez quelle cible (il peut y avoir plusieurs cibles par objectif.) Vous pouvez vous référer à l'exercice 'cibles' proposé pour l'étape 2 de la méthode 'élaborer le plan de communication d'un projet'
Note on D6: Indiquez comment on pourra vérifier que l'objectif est atteint, soit en décrivant un résultat chiffré, soit en décrivant un comportement observé, etc.