Cr 15 avril – GT Herbes folles

Christian, Arnaud, Jean-Baptiste, Cindy, Anne-Claire – Nathan excusé

Objectif : adoption pour les zones herbeuses d’une gestion différenciée, on cible plutôt les espaces sans utilités socio -économiques ( ourlets herbeux, bors de chemin, zones tampon etc…)

Stratégies :

Cibler une commune de l’EMS, une très mauvaise élmève, ou bien une avec laquelle on a des contacts

Déroulé de l’action

( suite à notre entrainement à l’EEE)

- Une guide pour aide au diagnostic

- Un argumentaire : les gains et les objections

- Prévisite de repérage

- Visite, à faire à plusieurs (compétences qui se complètent)

- Après la visite, Communiquer à nos interlocuteurs un compte rendu

- Faire un suivi (photos, visite de suivi …)

- Faire de EEE un espace témoin

- Etablir une carte des sites que nous visiterons

Actions décidées

- Diagnostic : peaufiner le questionnaire déjà établi : Jean-Baptiste

- Argumentaires : les gains et les objections  : Jean-baptiste met à dispo un doc, tous peuvent y contribuer ( bien relire ce qui a été déjà écrit)

- Faire les photos de suivi de la visite EEE : Jean-Baptiste et Cindy le samedi 20 avril 9h

- Etablir et communiquer le CR à Alexandre de la visite du 3 mars après l’avoir faire relire au groupe : Anne-Claire

- Les autres lieux à visiter :

  - Demander des suggestions aux membres de AN: jean-Baptiste

  - Choisir une ville où on a un contact : Arnaud demande à Bischheim

  - Visite de repérage Bischheim le 18 mai 9h Parc Wodli, rue des saules, à la gloriette- tous

  - Prévoir un back up : Les zones du Crédit mutuel rue jean Walentin au Wacken ( cela se voit, symbole banque, nombreux salariés cols blancs) : demander à ses contacts : Anne-Claire et Jean-Baptiste

- Faire Quizz pour stands AN du 15 juin : Arnaud et Christian

- Autres idées : faire relire le power point à Cindy.