**Cr 15 avril – GT Herbes folles**

Christian, Arnaud, Jean-Baptiste, Cindy, Anne-Claire – Nathan excusé

Objectif : adoption pour les zones herbeuses d’une gestion différenciée, on cible plutôt les espaces sans utilités socio -économiques ( ourlets herbeux, bors de chemin, zones tampon etc…)

**Stratégies :**

Cibler une commune de l’EMS, une très mauvaise élmève, ou bien une avec laquelle on a des contacts

**Déroulé de l’action**

( suite à notre entrainement à l’EEE)

* Une guide pour aide au diagnostic
* Un argumentaire : les gains et les objections
* Prévisite de repérage
* Visite, à faire à plusieurs (compétences qui se complètent)
* Après la visite, Communiquer à nos interlocuteurs un compte rendu
* Faire un suivi (photos, visite de suivi …)
* Faire de EEE un espace témoin
* Etablir une carte des sites que nous visiterons

**Actions décidées**

* Diagnostic : peaufiner le questionnaire déjà établi : Jean-Baptiste
* Argumentaires : les gains et les objections  : Jean-baptiste met à dispo un doc, tous peuvent y contribuer ( bien relire ce qui a été déjà écrit)
* Faire les photos de suivi de la visite EEE : Jean-Baptiste et Cindy le samedi 20 avril 9h
* Etablir et communiquer le CR à Alexandre de la visite du 3 mars après l’avoir faire relire au groupe : Anne-Claire
* Les autres lieux à visiter :
  + Demander des suggestions aux membres de AN: jean-Baptiste
  + Choisir une ville où on a un contact : Arnaud demande à Bischheim
  + Visite de repérage Bischheim le 18 mai 9h Parc Wodli, rue des saules, à la gloriette- tous
  + Prévoir un back up : Les zones du Crédit mutuel rue jean Walentin au Wacken ( cela se voit, symbole banque, nombreux salariés cols blancs) : demander à ses contacts : Anne-Claire et Jean-Baptiste
* Faire Quizz pour stands AN du 15 juin : Arnaud et Christian
* Autres idées : faire relire le power point à Cindy.