## Fiche projet
FICHE DU PROJET |  |  |  |  | CODE : | DG DOP COMM-KM
COMM Collection n°12
« Etablir le plan de communication d’un projet » |  |  |  |  | PROGRAMME : | COMMnet Kern
Version | Date |  | Auteur |  | Raisons de la modification
0.01 | 2015-09-08 |  | Nathalie Brisy |  | Première ébauche fiche projet
0.02 | 2015-09-22 |  | Nathalie Brisy |  | Membres du groupe de travail
0.03 | 2015-10-26 |  | Nathalie Brisy |  | Mise à jour des livrables et du planning
0.04 | 2016-01-12 |  | Nathalie Brisy |  | Mise à jour planning
0.05 | 2016-03-22 |  | Nathalie Brisy |  | Mise à jour planning
Rôle |  | Prénom et Nom |  | ( | e-mail
Sponsor
Chef de projet |  | Nathalie Brisy |  | 02/790.55.67 | nathalie.brisy@p-o.belgium.be
Personne de contact |  | Nathalie Brisy |  | 02/790.55.67 | nathalie.brisy@p-o.belgium.be
Durée du projet (estimation) |  |  |  | 8 mois
Date de début |  |  |  | 2015-10-01
Date estimée de fin |  |  |  | 2016-05-01
Catégorie de projet |  |  |  | Corporate
Date de livraison de la fiche complète |  |  |  | 2015-10-01
1. Contexte et objectifs du projet
1.1 Contexte et problème / opportunité (AS IS)
La COMM Collection n°12 ‘Elaborer le plan de communication d’un projet’ a été éditée pour la première fois en décembre 2005. Depuis, ce petit guide pratique figure parmi les best sellers des brochures COMM Collection Ø Sur Fedweb où il est disponible en téléchargement, de septembre 2014 à août 2015, il arrive en 2ème position dans la série des COMM Collection :
COMM COLL3 Mission-vision comm interne |  |  |  |  | 1077
COMM COLL12 Plan de comm projet |  |  |  |  | 1160
COMM COLL13 Présentation orale |  |  |  |  | 1049
COMM COLL15 Evaluer la comm |  |  |  |  | 1913
Référencements sur d’autres sites professionnels de communication et du monde académique (Belgique, Pays-Bas, France, …). Il est d’autant plus important de garder à jour cet outil qu’il est très prisé et qu’il en va de la crédibilité de l’administration fédérale. La méthode d’élaboration d’un plan de communication présentée dans la première édition de la COMM Collection reste d’actualité. Cette publication, bien qu’encore très demandée date d’il y a près de 10 ans. Depuis, la société de communication a beaucoup évolué. Ø Il est donc utile de compléter ce document · Avec l’avènement des médias sociaux, il serait judicieux de mettre à jour les listes de médias mix. · Avec la généralisation de la culture du management par projet, il est important de faire le lien de manière plus spécifique entre les phases du projet et le plan de communication. · Avec les nombreux projets de changement que connait actuellement l’administration fédérale, il est utile de faire le lien entre ceux-ci et la manière de les intégrer pratiquement dans la communication y afférente (en complément de la COMM Collection n°28 Communication et gestion du changement).
1.2 Objectif d’évolution (TO BE) et valeur ajoutée du projet (VA)
Les chefs de projet fédéraux disposent d'un outil pratique, en phase avec les dernières tendances, les guidant dans d’élaboration du volet “communication” de leur projet.
Les communicateurs fédéraux peuvent également l’utiliser pour initier leurs collègues des autres services à la manière d’établir le plan de communication d’un projet.
1.3 Objectifs stratégiques et opérationnels
Ce projet s'inscrit dans la série de guides pratiques COMM Collection destinés aux communicateurs fédéraux. Plus largement, il cadre dans les missions et objectifs stratégiques du COMMnet Kern: - contribuer à la professionnalisation et à la qualité de la communication de l'administration fédérale - donner l'impulsion pour une communication fédérale intégrée à travers l'élaboration de standards et de recommandations - promouvoir le partage des connaissances (échange d'idées/d'informations/de bonnes pratiques, transfert des connaissances) entre les communicateurs fédéraux - harmoniser et coordonner la communication
2. Périmètre du projet (Scope)
2.1 Périmètre général du projet
Ce projet vise à proposer un outil pratique de planification de la communication pour aider tant les services de communication des organisations fédérales que les chefs de projets fédéraux à intégrer la dimension communication de manière optimale dans le déroulement des projets. En première partie, il aborde de manière synthétique quelques éléments théoriques sur la communication dans le cadre d’un projet, notamment : • la place, le rôle, les acteurs de la communication • la communicaiton en période de changement
En deuxième partie, il décrit pas à pas une méthode en 7 étapes pour développer le plan de communication d’un projet. Il s’utilise comme un fil conducteur à travers les différentes phases du développement du plan de communication du projet. Méthode d’élaboration • Etape 1 : Décrire le contexte du projet o Déterminer toutes les parties prenantes o Identifier les moyens disponibles (et les freins) o Les contraintes (temps, budget…) • Etape 2 : Identifier les différents groupes-cibles o Segmentation en groupes et sous-groupes o Identification des freins- des attentes des groupes-cibles/du communicateurs envers ces groupes-cibles o Outils pratiques • Etape 3 : Définir les objectifs de communication o Quels objectifs pour la communication ? o Comment faire le lien entre les objectifs du projet et les objectifs de communication ? • Etape 4 : Définir quels messages pour quels groupes-cibles ? o KISS o Bon message pour la bonne cible o Bon mix média • Etape 5 : Planifier et organiser la communication o Synthèse des infos o Tableaux de bord, ligne du temps • Etape 6 : Faire le suivi et adapter o Quelles questions se poser ? Comment y répondre? Avec qui ? Pour quoi faire ? • Etape 7 : Evaluer et débriefer o Indicateurs o Apprendre des erreurs o Dire merci
La troisième partie est consacrée aux outils pratiques et références utiles  Tableaux complétés pour un projet (Plan de communication d’un projet).  Tableau des outils disponibles en ligne sur fedeweb  Glossaire  Autres COMM Collection en lien avec le thème (voir point 2.5)  Bibliographie
2.2 Livrables du projet (éléments inclus)
• Publication online de la deuxième édition de la COMM Collection n°12 "Elaborer le plan de communication d’un projet" • Conception d’une boîte à outils online (‘COMM box projet’) composée de templates et fiches pratiques, notamment : o Fiches projet intégrant la dimension communication o Timeline o Planning de communication • Organisation d’un groupe test ‘interdépartemental’ destiné à tester les outils
2.3 Eléments exclus (Out of Scope)
• Ce projet ne vise pas à élaborer des directives contraignantes. Chaque organisation fédérale dispose de sa propre autonomie en matière de procédure de communication. Chaque membre du COMMnet Kern est responsable de la mise en œuvre dans sa propre organisation. • Ce projet n’a pas pour objectif de traiter de la gestion de projet. • Ce projet n’a pas pour ambition de s’occuper de l’élaboration de stratégie de communication.
2,4 Parties prenantes (voir analyse complète en annexe)
Au sein de l’administration fédérale • Chefs de projets et membres de groupes de projet fédéraux • Responsables et collaborateurs communication des organisations fédérales • Membres du COMMnet (au sens large) Hors administration fédérale • Communicateurs des autres niveaux de pouvoir • Professionnels de la communication membres de réseaux (Kortom, ABCI…) • Monde académique (universités, hautes écoles) • Autres visiteurs du site Fedweb
2.5 Dépendances à l’égard d’autres projets
Cette deuxième édition de la COMM Collection n°12 a un lien clair avec les: • COMM Collection n°03 "Communication intern’active" • COMM Collection n°15 "Evaluer la communication" • COMM Collection n°19 "Elaborer un plan de communication stratégique pour une organisation publique" • COMM Collection n°21 "Recommandations pour l’utilisation des médias sociaux" • COMM Collection n°23 "Gérer les relations avec la presse" • COMM Collection n°28 "Communiquer en période de changement" Des recoupements seront réalisés afin de veiller à la cohérence des publications.
3 Ressources humaines
3.1 Estimation j/h internes |  |  | COMMnetKern: 2h (relecture +feedback) Responsable du groupe de travail (chef de projet) : 120 h Membres du groupe de travail: 30 h (6 réunions+relectures)
3.2 Nombre j/h internes
3.3 Nombre j/h externes
4. Ressources budgétaires
4.2 Type d’Allocation de Base (AB) |  |  | Modernisation
4.3 Budget détaillé (TVAC) |  |  | Estimation (sur base des précédentes COMM Collection): • Traduction FR-NL: interne SPF P&O+ soutine org. fédérales • Mise en page COMM Collection FR-NL: environ +Réalisation infographies spécifiques (templates on line,…) : budget pris en charge par la DG COMEX- Chancellerie et SPF Emploi.) • Tirage papier limité (selon disponibilité budget et nombre de pages brochure) : 1500€
5. Organisation interne du projet
Rôle & Responsabilités |  | Prénom et Nom |  | Dir / Cel | ( | e-mail
Sponsor du projet |  | Ben Smeets |  | DG DOP | 02/790.58.78 | ben.smeets@p-o.belgium.be
Responsable du groupe de travail (chef de projet) |  | Nathalie Brisy |  |  | 02/790.55.39 | nathalie.brisy@p-o.belgium.be
5.2 SPF Client(s) – Membres du groupe de travail
Rôle & Responsabilités |  | Prénom et Nom |  | Dir / Cel | ( | e-mail
Consultant |  | Cathy Verbyst |  | SPF P&O | 02/790 55 39 | cathy.verbyst@p-o.belgium.be
Consultant |  | Betty Delanoeye |  | Institut des vétérans |  | Nathalie Brisy
Consultant |  | Mila Druwe |  | SPF Fedict |  | Mila.Druwe@fedict.be
Consultant |  | Astrid Neve |  | SPF Intérieur |  | astrid.neve@ibz.fgov.be
Consultant |  | Veerle Custers |  | SPF Mobilité |  | veerle.custers@mobilit.fgov.be
Consultant |  | Genevieve Speltincx |  | Inami |  | genevieve.speltincx@inami.fgov.be'
Consultant |  | Andreea Albastroiu |  | SPF Emploi |  | andreea.albastroiu@emploi.belgique.be
Consultant |  | Jean-Philippe Colson |  | SPF Santé publique |  | jean-philippe.colson@sante.belgique.be
Consultant |  | Pauline Vachaudez |  | SPP Intégration sociale |  | Pauline.Vachaudez@mi-is.be
5.3 Partenaires Externes
Rôle & Responsabilités |  | Prénom et Nom |  | Société | ( | e-mail
Traduction |  |  |  | SPF P&O
Relecture |  |  | Christine Donjean Anne Catherine Lahaye | SPF P&O + consultants
Mise en page |  |  | Kaat de Mangelaere | SPF Emploi
|  |  | Stijn Desplenter | SPF Chancellerie
Impression |  |  | Michel Reuliaux | Fedopress
6. Principaux risques et facteurs de succès
6.1 Principaux risques
· Indisponibilité des membres du groupe de travail (participation aux réunions ainsi qu'à la rédaction et à la relecture du texte)
· Non approbation du texte par le COMMnet Kern
· Retard de planning lié aux postes externes (traduction, mise en page,…)
6.2. Propositions d'actions à mettre en œuvre pour limiter les risques (à approuver par le COMMnet Kern):
· Fixer l’agenda avec les membres du groupe de travail dès le début du projet ainsi qu'un back-up des membres du groupe de travail
· Assurer un suivi régulier au COMMnet Kern
6.3 Facteurs de succès
· Participation et collaboration active de l'ensemble des membres du groupe de travail
· Intérêt pour la thématique
· Garder un aspect très pratique à la brochure (ce qui a fait le succès de la première édition de cet outil).
7. Timing et planning (y compris pistes draft pour la communication)
Date | Jalon (J) | Description des principaux résultats ou du jalon (projet) |  |  | Resp. | Piste pour la communication
2015-09-17 | J | Présentation et validation de la fiche projet |  |  | Nathalie Brisy | Présentation CNK pour avis
2015-09-01 |  | Elaboration proposition de contenu |  |  | Nathalie Brisy | Appel à volontaires pour constituer groupe de travail
2015-10-01 |  | Réunions du groupe de travail + élaboration du texte |  |  | GT
Nov. 2015 |  | Adaptation texte, concept boîte à outils, plan de communication |  |  | GT
Déc. 2015 | J | Version FR finalisée FR |  |  | Nathalie Brisy | Présentation CNK pour avis
Boite à outils 1er draft (1 langue)
Plan de comm.
Janvier-février 2016 |  | Finalisation boîte à outils |  |  | GT | Recueil remarques CNK
|  | Traduction + relecture (brochure + fiches+templates) |  |  |  | Contacts avec IFA (lien avec formations standards)
Fin février – début mars 2016 | J | Organisation d’un groupe test ‘interdépartemental’ destiné à tester la boîte à outils online |  |  | GT | Appel aux volontaires pour le test
Groupe de discussion avec testeurs
2016-03-01 | J | Adaptation de la boîte à outils online suite au feedback du groupe test |  |  | GT | Présentation CNK dernière version
|  | Validation du texte et de la boîte à outils online |  |  | COMMnet Kern
2016-03-01 |  | Traduction du texte |  |  | Traducteurs SPF P&O
2016-04-01 | J | Mise en page + publication |  |  | Graphistes Chancellerie | Publication sur fedweb
[5 empty] | Nathalie Brisy | Stavaza CNK
Mai-juin 2016 | J | Mise en œuvre plan de communication zoom sur 2 groupes cibles : |  |  | Nathalie Brisy | Atelier découverte COMMnet-KMnet (7/06/2016)
|  | Partage avec les communicateurs pour qu’ils puissent l’utiliser en interne avec leurs chefs de projets pour les projets de septembre, |  |  | Nathalie Brisy | Objectif : Présenter ce qui existe pour qu’ils puissent se familiariser et le ‘vendre’ en interne.
|  | PMO, personnes qui coordonnent les projets |  |  | Nathalie Brisy
Fin 2016 | J | Evaluation + adaptation |  |  | Nathalie Brisy | Relance de comm + appel à témoignages
8. Plan de communication (voir plan complet en annexe)
Une première ébauche des actions de communication Le plan de communication détaillé de la COMM Collection sera élaboré dans le cadre du groupe de travail. Moyens de communication et de diffusion de la COMM Collection internes à l'administration fédérale: • Fedweb + Fedweb light • Page LinkedIn du COMMnet-KMnet • Groupe Yammer du COMMnet Kern • Atelier COMMnet 2016 Compte tenu du sujet traité, des actions de communication externe seront également envisagées (post sur médias sociaux, diffusion via les réseaux professionnels de communication,…). Le plan de communication in extenso est en annexe du présent document et fait l’objet d’un suivi et d’une adaptation régulière en phase avec l’évolution du projet.
9. Suivi et « Rapportage »
• Suivi et rapportage mensuel au sponsor du projet • Suivi et rapportage régulier au COMMnet Kern.
10. Commentaires particuliers

## PLANCOMM Gen.
Exemple complet: Plan de communication d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Cet outil contient 8 onglets (voir 'tab' ci-dessous) développant les différentes étapes du plan de communication d'un d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure -Gen (il présente le contenu du dossier) - Etape 1: contexte - Etape 2: Cibles - Etape 3: Objectifs - Etape 4-5-6: Message- Planning-Suivi - Etape 5: Plan visuel - Etape 7: Evaluation-débriefing (ce tableau est vierge car le projet n'est pas encore finalisé) Si ce plan de communication suit la méthode proposée dans la COMM COLL 12 'Elaborer le plan de communication d'un projet' et utilise plusieurs des outils et template proposés, il ne les a pas tous développés. En effet, ces divers outils peuvent, selon, la taille du projet, selon le temps disponible et selon les rédacteurs du plan, s'utiliser ou non, un peu comme dans une shopping list. De même, certains tableaux sont adaptés (des colonnes sont retirées ou masquées, certaines cases du tableau ne sont pas remplies car les infos ne sont pas encore disponbiles etc. La méthode et les outils proposés constituent un guide et sont destinés à aider le communicateur ou chef de projet.
Il fait partie d'un ensemble d'outils proposés pour élaborer le plan de communication d'un projet. Retrouvez tous les outils ainsi que la brochure explicative sur Fedweb.

## Etape 1
Exemple complet: Analyse du contexte d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Situation de départ | Souhait (vision)
La COMM Collection n°12 ‘Elaborer le plan de communication d’un projet’ a été éditée pour la première fois en décembre 2005. Sur Fedweb où il est disponible en téléchargement, de septembre 2014 à août 2015, il arrive en 2ème position dans la série des COMM Collection Il est important de garder à jour cet outil. En 10 ans, la société de communication a beaucoup évolué. Il est utile de compléter ce document Mise à jour des listes de médias mix. Lien plus marqué entre les phases du projet et le plan de communication. | Faire en sorte que la brochure + la boîte à outils soient pratiques et collent aux besoins des organisations (chefs de projets et communicateurs) Meilleure exploitation de la mise on line (pas seulement publication en pdf mais aussi mise à disposition de nombreuses ressources pratiques (fiches et templates) Faire de ce guide et de la boîte à outils on line des outils incontournables pour les chefs de projets fédéraux .
Etat des lieux | La fiche projet existe et est validée par le COMMnet Kern (CNK).
Le chef de projet est désigné
Le CNK, réseau des responsables de communication fédéraux joue le rôle de sponsor du projet.
Phases du projet | Phase 1 Initialisation | Définition du scope (fiche projet) Recherche des acteurs
| Phase 2 Planification | Rédaction des délivrables (brochures, fiches,…) en collaboration avec les divers acteurs. Test auprès d’un échantillon de testeurs de la version 'béta' Adaptation Validation par le CNK
| Phase 3 Exécution | Publication de la brochure et des outils Promotion afin d’en faire un standard dans les organisations fédérales.
| Phase 4 Finalisation | Evaluation Adaptation
Parties prenantes | Positionnement | Degré d'influence | Groupes cibles de la communication
Le chef de projet | Allié | Haut | Non
La direction générale DOP | Allié | Moyen | Non
Le CNK | Allié | Haut | Oui
L’équipe Fedweb | Allié | Faible | Non
Les chefs de projets fédéraux (et membres de groupes projet) | Déchiré | Moyen | Oui
Les PMO fédéraux (coordinateurs de projets, gestionnaire | Déchiré | Moyen | Oui
Les communicateurs fédéraux et gestionnaires de connaissances | Allié | Moyen | Oui
Les testeurs (échantillon de chefs de projets fédéraux) | Allié | Moyen | Oui
Les formateurs fédéraux en gestion de projet et communication | Allié | Moyen | Oui
Le management des organisations fédérales | Indifférent | Moyen | Oui
Les usagers du site Fedweb | Indifférent | Très faible | Oui
Les communicateurs des autres services publics | Indifférent | Faible | Non
Le monde académique | Indifférent | Faible | Non
Risques | Manque de disponibilité des membres du groupe projet
Non validation des délivrables par le CNK
Non adéquation des délivrables avec les besoins des chefs de projets
Non respect des délais
Liste des canaux disponibles | Réunions : G projet, réseau CNK, réseau directeurs P&O, Collège des présidents, réunions d’équipe ,…
Intranets des organisations fédérales
Fedweb (et statistiques)
Système d’enquête en ligne
Mails
Newsletters internes des organisations
Commnet-KMnet : activités du réseau
Yammer CNK
Page LinkedIn du SPF P&O
Page LinkedIn du réseau COMMnet-KMnet
Compte officiel Twitter du SPF P&O
Moyens (ressources) disponibles | Infographiste mis à disposition par la Comex (Chancellerie)
Traducteurs (SPF P&O)
Budget pour organisation d’une rencontre dans le cadre du COMMnet-KMnet
Limitations | Délai : le projet doit être réalisé pour début juin (event).
Disponibilité limitée des membres du groupe projet
Budget éventuel pour publication papier (tirage limité)
Pas de graphiste en interne (pour demandes extra)
Note on A16: Lister les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs concernés/ impactés par le projet : - management - collaborateurs - chef du service x, - partenaires - usagers - ...
Note on B16: Pour chaque partie prenante, déterminez son positionnement estimé par rapport au projet : - Allié: favorable au projet, actif - Déchiré: plutôt favorable au projet, passif - Indifférent: contre le projet, prêt à discuter -Opposant: contre le projet, peu enclin à discuter
Note on C16: Choisissez pour chaque partie prenante le dégré estimé d'influence et d'importance sur le projet : - Haut - Moyen - Faible - Très faible
Note on D16: Précisez les parties prenantes vers lesquelles il est nécessaire de communiquer et qui consituent les groupes cibles de la communication : - Oui - Non A ce stade, il s'agit d'identifier les groupes cibles en général. Dans l'étape 2, un tableau sépcifique vous permettra de faire une analyse spécifique des groupes cibles.

## Etape 2
Exemple: Tableau de synthèse des groupes cibles d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Groupes cibles | Qu’attendez-vous d’eux? | Quels sont leurs principaux freins/soucis ? | Qu’est-ce qui pourrait - les intéresser - les rassurer - les inciter à agir?
Le CNK | Etre informé du projet Relayer les infos en interne Relire donner du feedback | Manque de temps Coexistence avec outils propres | Qualité des outils Aspects pratiques (simple-on line) Standards pour le fédéral
Les chefs de projets fédéraux (et membres de groupes projet) | Etre informé de l'existence des outils Comprendre l'intérêt des outils Utiliser les outils pour leurs projets | Peur du changement Besoin d'une assurance de la qualité Perte de temps Coexistence avec outils propres | Qualité des outils Aspects pratiques (simple-on line) Standards pour le fédéral
Les PMO fédéraux (coordinateurs de projets, gestionnaire | Etre informé de l'existence des outils Comprendre l'intérêt des outils Promouvoir l'utilisation des outils en int | Peur du changement Besoin d'une assurance de la qualité Perte de temps Coexistence avec outils propres | Qualité des outils Aspects pratiques (simple-on line) Standards pour le fédéral
Les communicateurs fédéraux et gestionnaires de connaissances | Etre informé de l'existence des outils Comprendre l'intérêt des outils Adhérer aux outils (les utiliser) Promouvoir l'utilisation des outils en int. | Peur du changement Besoin d'une assurance de la qualité Perte de temps Coexistence avec outils propres | Qualité des outils Aspects pratiques (simple-on line) Standards pour le fédéral
Les testeurs (échantillon de chefs de projets fédéraux) | Tester et donner du feedback sur les outils | Manque de temps Difficulté d'utilisation | Contribution à un outil pratique, de qualité et qui correspond à leurs besoins
Les formateurs fédéraux en gestion de projet et communication | Etre informé de l'existence des outils Promouvoir l'utilisation des outils dans le cadre de leurs formations Intégrer les outils dans le volet communication de projet | Peur du changement Besoin d'une assurance de la qualité Perte de temps Coexistence avec outils propres Acceptation par les spécialistes int. | Qualité des outils Aspects pratiques (simple-on line) Standards pour le fédéral
Le management des organisations fédérales | Etre informé de l'existence des outils Promouvoir l'utilisation des outils en int. | Peur du changement Besoin d'une assurance de qualité Perte de temps Coexistence avec outils propres Acceptation par les spécialistes int. | Qualité des outils Aspects pratiques (simple-on line) Standards pour le fédéral
Les usagers du site Fedweb | Etre informé de l'existence des outils Comprendre l'intérêt des outils Utiliser les outils dans le cadre de leurs projets | Peur du changement Besoin d'une assurance de la qualité Perte de temps Coexistence avec outils propres | Qualité des outils Aspects pratiques (simple-on line)
Note on A3: Insérez noms des parties prenantes identifiées comme cibles à l'étape 1 (colonne 4, template parties prenantes
Note on B3: Enumérez bièvement ce que vous attendez d'eux (savoir, comprendre, agir,…)
Note on C3: Listez brièvement ce qui peut être un frein (peur du changement, perte de temps, …)
Note on D3: Essayez de lister des idées de messages qui pourraient les aider à répondre positivement à vos attentes

## Etape 3
Exemple complet: Tableau de synthèse ‘objectifs de comm’ d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Période/Phase du projet | Objectif (quoi? Dans quel but?) | Groupes cibles | Indicateur (Comment le vérifier?)
Phase 1 Initialisation-démarrage du projet | Toutes les personnes concernées connaissent le projet et en mesurent l’intérêt Dimension « connaissance » | Les membres du CNK | La fiche projet existe (avec une ébauche de plan de communication) Le point est discuté lors de réunions du CNK Des volontaires se proposent pour le groupe projet
Phase 2 Planification | Toutes les personnes concernées ont été impliquées Dimension « attitude » | Les membres du groupe projet Les membres du CNK Les testeurs La coordinatrice des formations communication de l'IFA | Le plan de communication est complété et fait l'objet d'un suivi Le groupe projet se réunit régulièrement, les outils sont produits, des moments de feedback sont organisés Le groupe-test a donné son feedback Le CNK a donné son feedback La coordinatrice des formaitons de l'Ifa a donné son feedback
Phases 3/4 Exécution et finalisation | Toutes les personnes concernées connaissent l’outil, l’utilisent de manière courante et savent à qui s’adresser en cas de problème Dimension « comportement » | Les communicateurs et gestionnaires de connaissances fédéraux Les services d'encadrement P&O, le management des organisations fédérales Les coordinateurs de projets fédéraux (PMO) Les chefs de projets Les formateurs fédéraux en gestion de projet et communication Les usagers de Fedweb Les élèves de l'IFA | La brochure et la boîte à outils sont mises en ligne sur Fedweb Les actions de communication prévues dans le plan de communication sont réalisées Event de lancement a eu lieu Des ambassadeurs sont identifiés Statistiques d’utilisation (helpdesk, % d’utilisateurs,…) Enquête de satisfaction des utilisateurs FAQ

## Etape 4-5-6
Exemple complet: Planning de communication d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Phase | Objectif de comm | Action | Date/ 0rdre | Groupe cible | Message | Canal | Emetteur | Fréquence | Matériel | Responsable
Phase 1 Initialisation | Faire connaitre le projet + Faire agir | Campagne de démarrage | 2015-09-17 | CNK | La DG DOP va mettre à jour la COMM COLL 'plan de comm. d'un projet'. Voici le projet. Nous cherchons des volontaires pour faire partie du groupe de projet, qui est intéressé? | Réunion du réseau CNK | N. Brisy | 1x | Fiche projet | Nathalie Brisy
Phase 2 Planification | Demander du feedback + Proposer du contenu | Mise en place d'un groupe de projet et production d'outils | oct. 2015- Mars 2016 | Communicateurs fédéraux ( G. P) | Travaillons ensemble à la mise à jour de la COMM COLL et à construire des outils qui doivent devenir des standards au niveau du fédéral | Réunions du G.P. | N. Brisy | 6x | Fiche projet- Texte brochure Docs. de travail | N. Brisy
| Demander du feedback |  | dec. 2015-mars 2016 | CNK | Pouvez-vous donner votre avis sur la proposition de brochure + sur le concept de boîte à outils on line + sur le plan de communication | Réunion du réseau CNK + Mail de rappel + Yammer | N. Brisy Cathy Verbyst | 2x | Texte brochure Ppt | N. Brisy
| Faire connaitre le projet + Demander du feedback | Campagne de test | fev. 2016 | Chefs de projet fédéraux + PMO fédéraux | Nous avons créé de nouveaux outils pour aider les chefs de projets à communiquer. Souhaitez-vous tester nos outils ou nous proposer des volontaires? | Fedweb Mail | Groupe projet + CNK | 1x | Texte mail Boîte à outils + brochure | N. Brisy
|  |  | fev-mars 2016 | Testeurs | Pouvez-vous tester ces outils et nous donner votre feedback? | Mail Réunions Groupe de discussion | Groupe projet | 1 X | Template entretien Texte mail Boîte à outils + brochure | N. Brisy
| Faire connaitre les outils + Demander du feedback + Soutenir |  | janv. 2016 mars 2016 | Formateurs IFA | Nous avons créé de nouveaux outils pour aider les chefs de projets à communiquer. Pouvez-vous nous donner votre avis et voir comment les intégrer dans votre catologue? | Réunion | N. Brisy | 2x | Boîte à outils + brochure | N. Brisy
Phase 3 Exécution | Faire connaitre les outils | Publication des outils 'plan de comm. projet' | 2016-04-01 | Usagers de Fedweb | Nous avons créé de nouveaux outils pour aider les chefs de projets à communiquer. Ils sont maintenant disponibles sur Fedweb | Fedweb | Equipe Fedweb | 2x | Boîte à outils + brochure | N. Brisy
| Faire connaitre les outils et faire adhérer | Campagne de promotion des outils 'plan de comm. projet' | 2016-05-01 | Usagers de Fedweb | Vous trouvez sur Fedweb de nouveaux outils pour communiquer sur les projets. Ils sont pratiques, faciles à utiliser. Allez les découvrir. | Fedweb Actu sur fedweb Fedweblight | Equipe Fedweb | 2x | Boîte à outils + brochure Article | N. Brisy
|  |  | 2016-05-01 | Management fed. | De nouveaux outils sont disponibles sur Fedweb pour communiquer sur les projets. Ils sont pratiques, ils sont le fruit d'une collaboration des communicateurs fédéraux et peuvent constituer un standard pour une organisation. | Réunions réseau directeurs P&O, Collège des présidents | N. Brisy C. Verbyst | 1x | Boîte à outils + brochure ppt | N. Brisy
|  |  | 2016-06-01 | Communicateurs fédéraux + KM Chefs de projets PMO | De nouveaux outils sont disponibles sur Fedweb pour communiquer sur le sprojets. Ils sont pratiques, ils sont le fruit d'une collaboration des communicateurs fédéraux et peuvent constituer un standard pour une organisation. Venez les découvrir et encouragez les chefs de projets à les utiliser. | Rencontre COMMnet-KMnet Page LinkedIn | N. Brisy C. Verbyst GP | 1x | Invitation + programme Boîte à outils + brochure ppt scénario workshop | N. Brisy
|  |  | juil-nov. 2016 | Chefs de projets | De nouveaux outils sont disponibles sur Fedweb pour communiquer sur les projets. Ils sont pratiques et validés par les communicateurs fédéraux. Utilisez-les et faites vous aider si nécessaire par vos communicateurs. | Fedweb Intranets beConnected Newsletters internes | Communicateurs fédéraux PMO | Continu | Boîte à outils + brochure kit de résentation scénario workshop | N. Brisy
Phase 4 Finalisation | Demander du feedback | Campagne d'évaluation des outils 'plan de comm. projet' | dec 2016 | Usagers outils 'plan de comm projet' | Vous utlisez nos outils 'plancomm projet'. Donnez-nous votre feedback afin que nous puissions les améliorer. | Fedweb Mails Groupe de discussion | N. Brisy | 1x | Formulaire d'enquête Article Ppt | N. Brisy

## Etape 5
Exemple complet: Plan visuel d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
|  | Phase 1 | Phase 2 |  |  |  | Phase 3 |  |  |  | Phase 4
|  | Sept. 2015 | Oct./Nov | Dec. /Janv. | Fev. 2015 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 2016-05-30 | 31/06/2016 | Juill./nov. 2016 | dec. 2016
Les communicateurs fédéraux et gestionnaires de connaissances | Le CNK | Présenter fiche projet +faire appel aux volontaires pour groupe projet |  | Demander du feedback sur outils |  | Informer sur les résultats du test + communiquer la version finale | Publier les outils sur fedweb | Campagne de promotion via LinkedIn, Yammer,… | Atelier découverte COMMnet-KMnet |  | Evaluer les outils (qual. et quant.)
| le groupe projet |  | Demander du feedback sur outils + relais vers testeurs |  |  |  |  | Faire la promotion des outils en tant qu'ambassadeurs
| Les communicateurs fédéraux et gestionnaires de connaissances | [6 empty] | Campagne de promotion via LinkedIn, … | Atelier découverte COMMnet-KMnet | Proposer outils de promotion et soutien pour adoption en interne
Les chefs de projets fédéraux (et membres de groupes projet) | Les PMO fédéraux (coordinateurs de projets, gestionnaires) |  |  |  | Faire connaître projet et appel à volontaires pour tester |  |  | Campagne de promotion via Fedweb + relais comm.
| Les chefs de projets fédéraux (et membres de groupes projet) | [8 empty] | Faire connaître outils (rappel)
| Les testeurs (échantillon de chefs de projets fédéraux) |  |  |  | Faire découvrir les outils et demander du feedback
Les formateurs fédéraux en gestion de projet et communication | [7 empty] | Présenter les outils et le s mettre à disposition (eCampus) | Atelier découverte COMMnet-KMnet
Le management des organisations fédérales | [7 empty] | Présenter les outils aux différents réseaux
Les usagers du site Fedweb

## Etape 7
Exemple complet: Tableau de débriefing d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Actions | Ce qui a fonctionné | Ce qui n’a pas fonctionné (ou moins bien) | Comment faire mieux ? Que prévoir en suivi ?
Action 1
Action 2
Action 3
Action 4
Action 5
Action 6

## Listes
Positionnement | Degré d'influence | Cibles
Allié | Haut | Oui
Déchiré | Moyen | Non
Indifférent | Faible
Opposant | Très faible
Note on B1: Choisir pour chaque partie prenante son positionnement estimé par rapport au projet : Allié - Déchiré - Indifférent - Opposant. Pour vous aider à compléter cette colonne, vous pouvez effectuer un premier travail d'analyse avec le tableau 'Dynamique des parties prenantes' dans la boîte à outils on-line.
Note on C1: Choisir pour chaque partie prenante le dégré estimé d' ifluence et d'importance sur le projet : Haut-Moyen-Faible-Très faible. Pour vous aider à compléter cette colonne, vous pouvez effectuer un premier travail d'analyse avec le tableau 'Matrice des parties prenantes' dans la boîte à outils on-line.
Note on D1: Préciser s'il s'agit d'une cible de communication au moyen d'une croix = choisir parmi les parties prenantes qui sont listées dans la colonne 1 celles vers lesquelles il est nécessaire de communiquer; à ce stade, il s'agit surtout d'identifier des cibles en général, dans l'étape 2, un tableau sépcifique permettra de faire une analyse spécifique des cibles.